“你…还向往吗？”婚恋观社会调查项目执行手册

版本：1.0 ｜ 致团队全体成员

- 一、项目核心与目标

核心主题：

你…还向往吗？——当代大学生婚恋观、生育观实证调查。

核心问题：

事实核查：大学生的真实态度与网络主流叙事有何异同？

深度归因：观念与个人经历、专业背景、经济预期等因素有何关联？

要求图谱：当代大学生对婚恋生育的具体期待与要求是什么？

核心原则：

只探究，不评判；重归因，非口号。

保持客观、中立的研究态度，尊重每一个声音。

最终成果：

一份结构完整、数据详实的调查研究报告。

一份（可选）5分钟左右的访谈纪实短片。

一份脱敏后的匿名研究数据集，计划开源。

- 二、整体时间线与里程碑

| 阶段 | 时间 | 核心任务 | 产出物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段：研究设计​ |  | 完成文献综述；确定研究方法；设计问卷与访谈提纲初稿。 | 研究计划书、问卷初稿、访谈提纲初稿 |
| 第二阶段：工具准备与预调查​ |  | 问卷定稿；访谈技巧培训；进行小范围预调查并修正工具。 | 最终版问卷、访谈指南、预调查报告 |
| 第三阶段：数据收集​ |  | 大规模发放问卷；开展街头／校园访谈。 | 原始数据（问卷数据、访谈录音／笔记） |
| 第四阶段：数据分析​ |  | 问卷数据处理；访谈文本整理与编码；初步分析。 | 数据分析图表、初步研究发现文档 |
| 第五阶段：报告撰写与呈现​ |  | 撰写完整报告；制作演示材料；准备答辩。 | 最终报告、演示PPT、短片 |
| 机动与缓冲​ | 全程 | 应对突发状况，保证项目按时完成。 | － |

- 三、各阶段详细操作规程

阶段一：研究设计

文献回顾：每人至少精读2篇核心文献（谷歌学术搜索“大学生 婚恋观 量表”，如果有技术上的障碍群内会发相关文献），并在小组会分享核心观点与可借鉴量表。

问卷设计：

使用“问卷星”（南大问卷）或“腾讯问卷”平台。

结构：①知情同意与引导语；②人口统计学信息（年级、专业、家庭所在地等，为了减少隐私泄露导致的抵触情绪，应该会设置为一个问卷三个问题中选填一个或两个）；③核心量表（采用或改编成熟量表）；④开放性问题（1－2题）。

要求：选项完备，无引导性，预计完成时间≤8分钟。

访谈提纲设计：

结构：①暖场与知情同意；②3－5个核心开放性问题；③追问清单；④背景信息收集。

阶段二：工具准备与预调查

伦理与安全培训：全体成员阅读并签署本手册的《伦理与安全承诺》（见附录）。

预调查：寻找20－30名非团队成员进行问卷试填与模拟访谈，测试时长、理解度和信度。

工具定稿：根据预调查反馈，修改问卷和访谈提纲，形成最终版。

阶段三：数据收集

问卷发放：

线上：通过朋友圈、学校社群、互助平台发放。

线下：在食堂、教学楼门口设点，以“扫码填问卷送糖果”方式邀请。

目标：回收有效问卷≥300份。

实地访谈：

分组：必须2人一组，一人主问，一人记录／观察。

地点：选择校园、商业街等白天人流密集、安全的公共场所。

流程：开场白 → 获取口头同意 → 正式访谈 → 致谢并赠送小礼品。

目标：完成有效深度访谈≥15份。

记录：优先录音（需明确征得同意），并辅以关键点笔记。

阶段四：数据分析

定量分析（问卷）：

使用问卷星后台或Excel进行。

基础分析：频数、百分比、交叉分析（如：不同专业学生的生育意愿对比）。

核心任务：构建“婚恋观用户画像”，选取3－5个关键维度（如：价值取向、经济感知、家庭观念），对受访者进行聚类分析，尝试归纳出3－4种典型“观念类型”。

定性分析（访谈）：

将录音转录为文字。

文本编码：多人共同阅读文本，提炼反复出现的关键词和主题（如“个人发展”、“经济压力”、“情感陪伴”），并进行归类。

阶段五：报告撰写

报告结构：引言、文献综述、研究方法、数据分析、讨论与结论、研究局限、参考文献、附录（问卷、访谈提纲）。

结果呈现：数据用图表清晰呈现，观点用访谈原话生动佐证。

反思：必须包含“研究局限性”部分，诚实地说明样本代表性、方法优缺点等。

- 四、风险管控清单

| 风险类别 | 具体风险 | 预防与应对措施 |
| --- | --- | --- |
| 伦理与法律​ | 侵犯隐私 | 1. 数据匿名化处理。2. 录音资料转录后及时删除。3. 开源数据彻底脱敏。 |
|  | 未获知情同意 | 1. 访谈必须使用标准开场白，明确告知目的、用途、匿名性。2. 仅对明确同意者进行。 |
| 人员与安全​ | 街头采访被拒／冲突 | 1. 保持礼貌，被拒是常态，标准回应：“谢谢，祝您生活愉快”。2. 遇情绪激动者，立即礼貌终止访谈。3. 两人一组，保持通讯畅通。 |
|  | 团队成员懈怠 | 1. 明确分工，责任到人。2. 使用在线协作看板，同步进度。3. 定期召开短会（每周15分钟站会）。 |
| 数据与质量​ | 问卷数据无效 | 1. 设置筛查规则（如完成时间过短、规律作答的视为无效）。2. 预调查修正歧义问题。 |
|  | 访谈信息记录不全 | 1. 主问、记录分工明确。2. 优先录音，结束后24小时内转录。3. 使用标准化访谈笔记模板。 |
| 进度与成果​ | 时间延误 | 1. 严格遵循时间线，预留1周机动时间。2. 队长每周检查里程碑完成情况。 |
|  | 分析结论单薄 | 1. 定量定性数据相互验证。2. 如数据不显著，诚实地报告“未发现显著关联”，并探讨可能原因。 |

- 五、团队分工与协作

项目管理与协调（队长）：负责整体进度、会议召集、最终报告统稿。

文献与问卷组（2人）：负责文献综述、问卷设计、预调查执行。

外联与访谈组（4人）：负责问卷发放、实地访谈执行、访谈资料初步整理。

数据与报告组（2－3人）：负责数据清洗与分析、图表制作、报告撰写与润色。

视觉与呈现组（1－2人）：负责所有展示材料（PPT、短片）的设计与制作。

协作工具

文档协同：腾讯文档／语雀

进度看板：腾讯文档表格

沟通：QQ群（日常）＋ 腾讯会议（周会）

附录

《伦理与安全承诺》

本人自愿加入“你…还向往吗？”社会实践团队，并郑重承诺：

我将严格遵守学术诚信，尊重受访者隐私，所有数据仅用于本项目研究。

在访谈中，我将首先表明身份和目的，获取对方知情同意后再开始。

我将与队友结伴进行实地工作，并优先保障人身与财产安全。

我理解本研究的原则是客观探究，我将避免对受访者观点进行任何形式的评判或引导。

团队成员签名：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

手册使用说明：本手册为动态文件，团队可在执行过程中，经集体讨论后对其进行修订和完善。它是我们的行动蓝图，也是我们专业、负责地完成这次实践探索的承诺。